### О ходе выполнения постановления главы

### администрации г. Чебоксары № 84 от 31.03.2008 года

### «О подготовительных мероприятиях по проведению Всероссийской

### переписи населения 2010 года на территории  г. Чебоксары» и задачах на 2009 год.

I. Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 07.03.2008 г. № 53-р о мерах по подготовке к Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики и постановления главы администрации города Чебоксары от 31.03.2008г. № 84 «О подготовительных мероприятиях по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории города Чебоксары» в Ленинском районе в 2008 году проводились следующие подготовительные мероприятия к предстоящей переписи населения:

- Наведение порядка в адресном хозяйстве района (инвентаризация наличия аншлагов с названиями улиц и табличек с номерами домов, подъездов и квартир и замена устаревших аншлагов и номеров домов и установка недостающих);

- Проверка соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

- Изготовление схематического плана района для проведения подготовительных мероприятий к переписи населения.

В соответствии с указанными нормативными актами работа по наведению порядка в состоянии адресного хозяйства должна быть завершена к 1 июля 2009 года.

По представленной администрацией Ленинского  района в Чувашстат на 1 декабря т.г. информации, инвентаризация состояния адресного хозяйства Ленинского района продолжается. Также продолжается работа по приведению адресного хозяйства района в надлежащий вид. По состоянию на 1 декабря из 2521 проверенного дома на 37 домах (1,5%) имеются недостатки в состоянии адресного хозяйства. Аншлаги с названиями улиц отсутствовали на 18 домах, на 18 домах – проржавели.

Следующее крупное подготовительное мероприятие - проверка соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (срок - до 1 января 2010 г.). Значение этой работы определяется тем, что предварительная численность населения, полученная для составления списков домов, послужит контрольной цифрой для разработки организационного плана проведения переписи населения.

Отдел УФМС РФ по ЧР в Ленинском районе ежемесячно представляет в Чувашстат информацию о проведенных проверках соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета населения по месту пребывания и по месту жительства. По представленной по состоянию на 1 декабря 2008 года информации, проверкой охвачено всего 65% населения. Проверкой выявлено 141 человек, проживающий без регистрации, 2764 человека выбывших, но не снятых с регистрационного учета, 559 детей до 14 лет, не вписанных в регистрационные и поквартирные карточки.

До 1 января 2009 года должен быть изготовлен схематический план района. Путем проведения открытого конкурса на оказание услуг по обеспечению картографическим материалом переписи населения определен изготовитель – филиал ФГУП «Средневолжского аэрогеодезического предприятия» - Экспедиция № 138. Государственный контракт с ним подписан 21 июля 2008 года. На схематическом плане района должно быть отображено каждое жилое и нежилое строение с указанием номера дома, названия улицы.

Картографический материал ВПН 2010 подлежит обязательной проверке Чувашстатом при составлении списков домов.

# Нам бы хотелось, чтобы в проверке представленного картографического материала приняли активное участие и члены Комиссии Ленинского района по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

Большую роль при подготовке к переписи населения имеет и информационно-разъяснительная работа среди населения о целях и задачах переписи населения, которая в дальнейшем должна быть активизирована.

Необходимо в ближайшее время в здании администрации оформить и разместить информационный стенд по ВПН 2010 года.

II. В 2009 году работа по подготовке к Всероссийской переписи населения 2010 года вступит в новую фазу со своим комплексом подготовительных работ.

С 15 января 2009 года сроком на 2 года вводится должность уполномоченного по вопросам переписи населения в Ленинском районе. Уполномоченный примет участие в организации всех этапов подготовки и проведения переписи населения: составление списков домов, организационного плана проведения переписи населения, подбор и обучение временных переписных работников, взаимодействие с администрацией района по подбору помещений для инструкторских и переписных участков и выделению транспорта, проведение переписи населения района, приемка-сдача материала в Чувашстат. По Ленинскому району утверждена на эту должность Мещеркина Раиса Тихоновна.

В Чувашстате с 15 января 2009 года вводится также должность эксперта для информационно-разъяснительной работы. С 1 января 2009 года будет дан старт информационно-разъяснительной работе, которая будет повсеместно активизирована.

Кроме того, с 1 июля 2009 года к работам по подготовке к переписи населения 2010 года в районе приступят и экономисты. В Ленинском районе их будет двое. Поэтому к 1 июля 2009 года необходимо предусмотреть помещение для размещения уполномоченного и экономистов по вопросам переписи в Ленинском районе. Уполномоченный до 1 июля 2009 года будет размещен в Чувашстате.

Выполнение работ по переписному районированию при подготовке к переписи населения 2010 года (декабрь 2009 года) планируется автоматизировать с использованием подсистемы «Подготовка к проведению переписи» Автоматизированной системы ВПН 2010, которая предусматривает создание уполномоченным по вопросам переписи населения базы адресов домов в населенных пунктах и на её основе формирование счетных участков в автоматическом режиме с последующей возможной ручной корректировкой и объединением в инструкторские и переписные участки.

Для оптимизации сроков выполнения работы по формированию базы адресов домов уполномоченному по проведению переписи населения необходимо в январе-феврале 2009 года начать предварительное заполнение списка адресов, используя для этого данные списков домов, схематического плана Ленинского района и всех возможных источников в файлах-шаблонах, направленных Росстатом.

В июле-августе 2009 года проводится работа по уточнению списков домов регистраторами, сформированных с использованием подсистемы, непосредственно в полевых условиях. Срок получения сводных итоговых данных о числе домов, числе помещений и численности проживающих - сентябрь 2009 года.

В работе по составлению списков домов должно быть тесное взаимодействие с администрацией района, районным управлением ЖКХ, жилищно-строительными кооперативами, бюро технической инвентаризации, предприятиями и организациями, имеющими ведомственный жилой фонд, по учету числа жилых помещений, в которых проживает население, для обеспечения полноты охвата населения при проведении переписи населения. С этой целью 11 декабря 2008 года Чувашстатом направлены письма о представлении списков домов для подготовки к ВПН 2010 года в адрес администрации Ленинского района г. Чебоксары, управления архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, МУП «Бюро технической инвентаризации и приватизации жилищного фонда», ОУФМС РФ по Чувашской Республике в Ленинском районе г. Чебоксары, МУП «Ленинское районное управление ЖКХ», Чебоксарской городской ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ, ЧМУПП «Водоканал», ООО «Чувашрегионгаз». Списки необходимо представить до 20 января 2009 года.

Список ТСЖ и ЖСК, не входящих в ГО ЖСК, с указанием количества проживающих в них населения по состоянию на 01.01.2009г. от администрации Ленинского района г. Чебоксары Чувашстатом уже получены.

Предстоит выявить все служебные, отдельно стоящие дома, уточнить наличие и расположение садовых (дачных) товариществ и кооперативов, кооперативов для индивидуального жилищного строительства, отдельных домов коттеджного типа, каждый дом самовольной застройки и других объектов градостроительства.

В рамках этой работы будут составлены списки учреждений социального назначения (домов для престарелых и инвалидов, детских домов, т.е. тех учреждений, где население проживает постоянно), учреждений для временного пребывания населения (гостиницы, больницы, санатории и т.п.), пунктов скопления пассажиров (вокзалы, аэропорты, автовокзалы) для проведения переписи населения.

Таким образом, в 2009 году объем и интенсивность подготовительных работ к проведению переписи населения существенно возрастут. Поэтому вопросам подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года должно уделяться особое внимание.

Чувашстат