## Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Министр по физической культуре,

спорту и туризму

Чувашской Республики

А.А.Николаев

18 января 2010 г.

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в Чувашской Республике открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2010»

14 февраля  2010 г.                                                              Парк культуры и отдыха

им. 500-летия г. Чебоксары

Города и районы

Чувашской Республики

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |
| Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению соревнований в городах и районах Чувашской Республики, создание оргкомитетов и служб обеспечения | к 22 января | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Проведение заседаний оргкомитетов городов и районов Чувашской Республики, служб обеспечения | весь период | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |
| Определение мест для проведения соревнований, дистанций | до 22 января | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Подготовка, разметка и оформление трассы | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа ворот «Старт», «Финиш» | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Доставка и установка турникетов в местах проведения соревнований | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Установка корзин с флагами расцвечивания | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Оформление сцены для награждения | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | к 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата в городах и районах Чувашской Республики | к 22 января | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Составление программы соревнований | к 22 января | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 10 по 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской республики |
| Организация выдачи номеров | с 10 по 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | к 10 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | к 10 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Обеспечение служб оборудованием и инвентарем | до 14 февраля | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской республики |
| Организация работы группы награждения | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Обеспечение служб оперативной связью (рации, мегафоны) | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской республики |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской республики |
| Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом | 14 февраля | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 20 февраля | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Составление финансового отчета | до 20 февраля | Минспорт Чувашии |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |
| Организация участия: учащихся СОШ и ООШ учащихся ПУ студентов ССУЗов студентов ВУЗов - команд министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности населения городов и районов Чувашской Республики | до 14 февраля | Минобразования Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики Руководители министерств, ведомств, органов местного самоуправления |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 14 февраля | Администрация городов и районов Чувашской Республики |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |
| Доставка и установка биотуалетов | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация работы службы ЖКХ в местах проведения соревнования | до 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | к 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация буфетов для почётных гостей | к 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.7. Организация культурной программы |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 14 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация культурной программы | 14 февраля | Минкультуры Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |
| Обеспечение доставки печатной продукции, наградной атрибутики, афиш, растяжек | до 10 февраля | Минспорт Чувашии |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | к 10 февраля | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Подготовка и распространение приглашений для почётных гостей | до 10 февраля | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.9. Информационное обеспечение |
| Размещение информационных банеров | до 10 февраля | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Пресс-служба Минспорта Чувашии ГТРК «Чувашия» Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Создание и поддержка на сайтах баннера «Лыжня России - 2010» | весь период | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Оформление места проведения пресс-конференции | до 14 февраля | Пресс-служба Минспорта Чувашии |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 14 февраля | Минздравсоцразвития Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 14 февраля | ГИБДД МВД Чувашии |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: безопасности граждан и общественного порядка противопожарной безопасности безопасности дорожного движения | 14 февраля | МВД Чувашии ГКЧС Чувашии ГИБДД МВД Чувашии |